## Sheet1
自9月20日起开始的估算
任务 | 工时(天) | 备注
现在框架代码的熟悉 | 3 | 预计到下周二
进出卡控制操作替换 | 2
卡面方向识别 | 1 | 替换一部提供识别
银联卡控制 | 1.5
发票打印机 | 1
文通证件识别 | 2.5
读写卡操作 | 1
批文卡擦写 | 1
双目摄像头 | 1
其他优化调整及自测等 | 2
| 16 | 合计 | 另，成光生要求铁牌要改界面等预计1至2天